**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
АРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26.01.2016 |  | № 2 |

|  |
| --- |
| **О Календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению местного референдума по вопросу введения самообложения граждан на территории муниципальных образований, входящих в состав Арского муниципального района Республики Татарстан 13 марта 2016 года** |

На основании пункта 10 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 20 Закона Республики Татарстан «О местном референдуме», постановления ЦИК Республики Татарстан от 14 апреля 2015 года №57/588 «О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований «город Арск», «Апазовское сельское поселение», «Качелинское сельское поселение», «Наласинское сельское поселение», «Новокишитское сельское поселение», «Новокырлайское сельское поселение», «Новокинерское сельское поселение», «Среднекорсинское сельское поселение», «Старокырлайское сельское поселение», «Старочурилинское сельское поселение», «Среднеатынское сельское поселение», «Сизинское сельское поселение», «Ташкичинское сельское поселение», «Урнякское сельское поселение», «Утар-Атынское сельское поселение», «Шушмабашское сельское поселение», «Янга-Салское сельское поселение» на территориальную избирательную комиссию Арского района Республики Татарстан территориальная избирательная комиссия Арского района Республики Татарстан **решила**:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению местного референдума по вопросу введения самообложения граждан на территории муниципальных образований, входящих в состав Арского муниципального района Республики Татарстан 13 марта 2016 года согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Арского района Республики Татарстан Б.И.Кадырова.

3. Настоящее решение обнародовать путем размещения на официальном сайте Арского муниципального района Республики Татарстан arsk.tatarstan.ru.

Председатель территориальной

избирательной комиссии

Арского района

Республики Татарстан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.И.Кадыров

Секретарь территориальной

избирательной комиссии

Арского района

Республики Татарстан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.И.Нурмиева

Приложение

к решению территориальной избирательной

комиссии Арского района

Республики Татарстан

от 26.01.2016 года № 2

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**основных мероприятий по подготовке и проведению**

**местного референдума по вопросу введения самообложения граждан на территории**

**муниципальных образований, входящих в состав Арского муниципального района Республики Татарстан**

**Дата голосования – 13 марта 2016 года**

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее также – ФЗ № 67-ФЗ).

Федеральный закон от 6 октября 2010 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Закон Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

Закон Республики Татарстан от 24 марта 2004 года № 23-ЗРТ «О местном референдуме» (далее также – ЗРТ).

| **№ п/п** | | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ** | | | | |
| 1 | | Принятие решения о назначении местного референдума на13 марта 2016 года  ч. 5 ст. 22 ФЗ № 131-ФЗ  п. 3 ст. 18 ЗРТ | **В течение 30 дней** со дня поступления в представительный орган муниципального образования документов о выдвижении инициативы проведения референдума | Представительный орган муниципального образования |
|  | |  |  |  |
| 2 | | Опубликование решения о назначении референдума  п. 6, 8 ст. 15 ФЗ № 67-ФЗ  п. 5, 7 ст. 18 ЗРТ | **Не позднее 27 января 2016 года** (не менее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о его назначении) | Представительный орган муниципального образования |
|  | |  |  |  |
| **ОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА** | | | | |
| **Примечание:** Участковые избирательные комиссии (комиссии референдума) сформированы территориальными избирательными комиссиями сроком на пять лет в соответствии с требованиями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». | | | | |
|  | | | | |
| 3 | | Опубликование списков участков референдума с указанием их границ (если участок референдума образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов) и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования  п. 7 ст. 19 ФЗ № 67-ФЗ  п. 3 ст. 28 ЗРТ | **Не позднее 1 февраля 2016 года** (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Руководитель исполнительного комитета муниципального района, городского округа |
|  | |  |  |  |
| **СПИСОК УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА** | | | | |
| **Примечание:** Сведения об участниках референдума формирует и уточняет руководитель исполнительного комитета муниципального района, городского округа. Указанные сведения направляются уполномоченным на то органом или уполномоченным должностным лицом в избирательную комиссию муниципального образования. (п. 6 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ, п. 6 ст. 27 ЗРТ) | | | | |
|  | | | | |
| 4 | | Составление списков участников референдума  ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ  п. 1 ст. 27 ЗРТ | **Не позднее 1 марта 2016 года** (не позднее чем за 11 день до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | |  |  |  |
| 5 | | Передача первого экземпляра списка участников референдума по акту в соответствующую участковую комиссию  п. 13 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ  п. 13 ст. 27 ЗРТ | **Не позднее 2 марта 2016 года** (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | |  |  |  |
| **Примечание:** Участковая комиссия вправе разделить первый экземпляр списка участников референдума на отдельные книги. Каждая такая книга не позднее дня, предшествующего дню голосования, должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью соответствующей участковой комиссии и подписью ее председателя. (п. 13 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ, п. 13 ст. 27 ЗРТ) | | | | |
|  | | | | |
| 6 | | Уточнение списка участников референдума  п. 14 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ  п. 14 ст. 27 ЗРТ | После получения списка участников референдума из избирательной комиссии муниципального образования | Участковая комиссия |
|  | |  |  |  |
| 7 | | Представление списка участников референдума для ознакомления участников референдума и его дополнительного уточнения  п. 15 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ  п. 15 ст. 27 ЗРТ | **С 2 марта 2016 года** (за 10 дней до дня голосования) | Участковая комиссия |
|  | |  |  |  |
| 8 | | Подписание выверенного и уточненного списка участников референдума и его заверение печатью участковой комиссии  п. 14 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ  п. 14 ст. 27 ЗРТ | **Не позднее 12 марта 2016 года** (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Участковая комиссия |
|  | |  |  |  |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | |
| 9 | | Представление избирательной комиссии муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных участковой комиссии на подготовку и проведение референдума  ст. 57 ФЗ № 67-ФЗ  п. 8. ст. 45 ЗРТ | **Не позднее 23 марта 2016 года** (не позднее чем через 10 дней со дня голосования (повторного голосования в случае его проведения) | Участковая комиссия |
|  | |  |  |  |
| 10 | | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании средств местного бюджета, а также сведений о поступлении и расходовании средств фондов референдума  ст. 57 ФЗ № 67-ФЗ  п. 9. ст. 45 ЗРТ | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования общих результатов референдума | Избирательная комиссия муниципального образования |
| **Примечание:** Предельный размер расходования средств фонда референдума не может превышать 4 миллионов рублей. Предельные размеры перечисляемых в фонд референдума собственных средств инициатора проведения референдума, членов инициативной группы, добровольных пожертвований граждан и юридических лиц, а также предельные размеры расходования средств фонда референдума, установленные [пунктом 2](consultantplus://offline/ref=955E09CACC4CA8D7E7B65883836F6A2674BE4DA8896AB88572DF62FA4FC39D9C33E85B6CA36A5F66349D92N3XEM) настоящей статьи, при проведении референдума в муниципальных образованиях с численностью населения от 100 000 до 500 000 человек уменьшаются в два раза, от 30 000 до 100 000 человек - в три раза, от 10 000 до 30 000 человек - в пять раз, от 1 000 до 10 000 человек - в семь раз, менее 1 000 - в десять раз. (п. 2, 3 ст. 46 ЗРТ) | | | | |
|  | | | | |
| **Примечание:** При выдвижении инициативы проведения референдума, если число участников референдума на территории соответствующего муниципального образования не превышает пяти тысяч, создание инициативной группой фонда референдума необязательно при условии, что ею не производится финансирование подготовки и проведения референдума, о чем указанная инициативная группа уведомляет избирательную комиссию муниципального образования. (п. 2 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ, п. 1 ст. 46 ЗРТ) | | | | |
|  | | | | |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕФЕРЕНДУМА** | | | | |
| 11 | | Утверждение формы и текста бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней  ст. 63 ФЗ № 67-ФЗ  п. 4 ст. 51 ЗРТ | **Не позднее 21 февраля 2016 года** (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | |  |  |  |
| 12 | | Изготовление бюллетеней  п. 2 ст. 63 ФЗ № 67-ФЗ  п. 2 ст. 51 ЗРТ | После утверждения формы и текста бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | |  |  |  |
| 13 | | Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней членам избирательной комиссии муниципального образования, уничтожения бюллетеней  п. 11 ст. 63 ФЗ № 67-ФЗ  п. 7 ст. 51 ЗРТ | Не позднее чем за два дня до получения избирательной комиссией муниципального образования бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | |  |  |  |
| **Примечание:** Избирательная комиссия муниципального образования после передачи ей бюллетеней полиграфической организацией передает их по акту участковым комиссиям в срок, установленный избирательной комиссией муниципального образования на основании своего решения о распределении бюллетеней. (п. 12 ст. 63 ФЗ № 67-ФЗ, п. 8 ст. 51 ЗРТ)  **Примечание:** Передача бюллетеней участковым комиссиям осуществляется не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) **(не позднее 12 марта 2016 года)** (п. 13 ст. 63 ФЗ № 67-ФЗ, п. 8 ст. 51 ЗРТ) | | | | |
|  | | | | |
| 14 | | Оповещение участников референдума о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом  п. 2 ст. 64 ФЗ № 67-ФЗ  п. 2 ст. 52 ЗРТ | Относительно проведения голосования в помещении УИК 13 марта 2016 года участники референдума должны быть оповещены **не позднее 2 марта 2016 года** (не позднее чем за 10 дней до общего дня голосования, то есть до 13 марта 2016 года)  Относительно проведения досрочного голосования в помещении ИКМО с 2 марта по 11 марта 2016 года участники референдума должны быть оповещены **не позднее 25 февраля 2016 года** (не позднее чем за 5 дней до дня начала досрочного голосования в помещении ИКМО, то есть до 2 марта 2016 года)  Относительно проведения досрочного голосования в помещении УИК с 10 марта по 12 марта 2016 года участники референдума должны быть оповещены **не позднее 4 марта 2016 года** (не позднее чем за 5 дней до дня начала досрочного голосования в помещении УИК, то есть до 10 марта 2016 года) | Избирательная комиссия муниципального образования и участковая комиссия  Избирательная комиссия муниципального образования  Участковая комиссия |
|  | |  |  |  |
| **Примечание:** Досрочное голосование проводится не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни. (п. 4 ст. 65 ФЗ № 67-ФЗ, п. 3 ст. 52.1 ЗРТ) | | | | |
|  | | | | |
| 15 | | Проведение досрочного голосования в помещении избирательной комиссии муниципального образования  п. 2 ст. 65 ФЗ № 67-ФЗ  п. 1 ст. 52.1 ЗРТ | **С 2 марта по 11 марта 2016 года** (за 10 - 4 дня до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | |  |  |  |
| **Примечание:** Избирательная комиссия муниципального образования составляет список досрочно проголосовавших участников референдума отдельно по каждому участку референдума. Избирательная комиссия муниципального образования не позднее чем в день, предшествующий дню голосования, передает в каждую нижестоящую участковую комиссию соответствующие список досрочно проголосовавших участников референдума с приобщенными к нему заявлениями участников референдума о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших участников референдума. (п. 5, 10 ст. 65 ФЗ № 67-ФЗ, п. 4, 9 ст. 52.1 ЗРТ) | | | | |
|  | | | | |
| 16 | | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии  п. 2 ст. 65 ФЗ № 67-ФЗ  п. 1 ст. 52.1 ЗРТ | **С 10 марта по 12 марта 2016 года** (не ранее чем за 3 дня до дня голосования) | Участковая комиссия |
|  | |  |  |  |
| 17 | | Проведение голосования  п. 1 ст. 64 ФЗ № 67-ФЗ  п. 1 ст. 52 ЗРТ | **С 7 до 20 часов 13 марта 2016 года** | Участковые комиссии |
|  | |  |  |  |
| 18 | | Проведение голосования вне помещения для голосования  п. 2, 5 ст. 66 ФЗ № 67-ФЗ  ч. 2, 5 ст. 53 ЗРТ | **13 марта 2016 года** (только в день голосования и только на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) участника референдума о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования.  Заявления (устные обращения) могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня голосования (**с 3 марта по 12 марта 2016 года**), но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | Участковая комиссия |
|  | |  |  |  |
| 19 | | Подсчет голосов участников референдума  п. 2 ст. 68 ФЗ № 67-ФЗ  п. 2 ст. 55 ЗРТ | Сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковая комиссия |
|  | |  |  |  |
| 20 | | Определение результатов референдума  ст. 70 ФЗ № 67-ФЗ  п. 1 ст. 56 ЗРТ | **Не позднее 19 марта 2016 года** (не позднее чем через семь дней со дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | |  |  |  |
| 21 | | Направление общих данных о результатах референдума в средства массовой информации  п. 2 ст. 72 ФЗ № 67-ФЗ  п. 2 ст. 59 ЗРТ | В течение одних суток после определения результатов референдума  *(например, если результаты выборов определены 15 марта 2016 года, то направление общих данных о результатах референдума в средства массовой информации должно состояться не позднее 16 марта 2016 года)* | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | |  |  |  |
| 22 | | Официальное опубликование результатов референдума, а также данных о числе голосов участников референдума, поданных по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»)  п. 3 ст. 59 ЗРТ | **Не позднее 27 марта 2016 года** (не позднее чем через 15 дней со дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | |  |  |  |
| 23 | | Официальное опубликование полных данных о результатах референдума  п. 4 ст. 59 ЗРТ | **Не позднее 12 мая 2016 года** (в течение двух месяцев со дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | |  |  |  |
| **РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ О НАРУШЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА** | | | | |
|  | | | | |
| 24 | | Рассмотрение поступивших в период кампании референдума обращений  п. 4 ст. 20 ФЗ № 67-ФЗ  п. 3 ст. 19 ЗРТ | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок | Избирательные комиссии |
|  | |  |  |  |